PLANO DE TRABALHO – CAU/RS e CRL

Anexo ao Termo de Colaboração

(COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS)

1 – DADOS CADASTRAIS

|  |  |
| --- | --- |
| **1º Participante** **Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul – CAU/RS** | **CNPJ****14.840.270/0001-15** |
| Endereço Rua Dona Laura, La Défense Centro Empresarial, 14º Andar, Bairro Rio Branco |
| CidadePorto Alegre | UFRS | CEP90.430-090 | Telefone(51) 3094-9800  |
| Nome do Representante LegalArq. Tiago Holzmann da Silva | CPF600.929.550-53 |
| CI / Órgão Exp. / Emissão 1040226191 SJS/RS | CargoPresidente do CAU/RS | e-mailpresidente@caurs.gov.br |
| **2º Participante** **Câmara Rio-Grandense do Livro - CRL** | **CNPJ****03.042.751/0001-69** |
| Endereço Praça Osvaldo Cruz, 15 Conj. 1708/1709, 17º Andar, Bairro Centro |
| CidadePorto Alegre | UFRS | CEP90.030-160 | Telefone (51) 32864517 |  |
| Nome do Representante LegalIsatir Antonio Bottin Filho | CPF 59612800049 |
| CI / Órgão Exp. / Emissão5028775401 SSP/RS | CargoPresidente | e-mailpresidente@camaradolivro.com.br isasul@isasul.com.br |

2 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

|  |  |
| --- | --- |
| Título do Projeto“CONCURSO LITERÁRIO EM ARQUITETURA E URBANISMO - SELEÇÃO DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS QUE SEJAM RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA E URBANISMO” | Período de Execução 16 meses (setembro de 2019 a dez 2020) |
| InícioData da assinatura do termo de Colaboração celebrado entre o CAU/RS e a CRL  | Término31 de dezembro de 2020 |
| 2.1 Objetivos**Objetivo Geral:**O objetivo geral desta atuação em colaboração é viabilizar, de forma conjunta pelo CAU/RS e pela CRL, a Seleção, a Publicação e a Distribuição de Livros que sejam relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo, tendo como principais momentos de referência a participação do CAU/RS e dos arquitetos e urbanistas nas Feiras do Livro de Porto Alegre, em suas edições de 2019 e 2020.**Objetivos Específicos**:* Publicar, em parceria do CAU/RS com a CRL, as obras que foram selecionadas por ocasião do Edital de Livros divulgado em 2016 pelo CAU/RS (Chamada Pública nº 01/2016), para que estes livros possam ser divulgados e distribuídos a partir da Feira do Livro de Porto Alegre de 2019;
* Elaborar, publicar no sítio do CAU/RS e da CRL e divulgar na Feira do Livro de 2019 o novo Edital do “Concurso Literário em Arquitetura e Urbanismo” com atuação conjunta do CAU/RS e da CRL, para que os Livros selecionados neste Concurso Literário estejam publicados para lançamento e distribuição a partir da Feira do Livro de Porto Alegre de 2020.

2.2 Justificativas:O CAU/RS tem previsto no seu plano de ação verba destinada a realização de apoios e patrocínios para valorização da arquitetura e urbanismo. Dentre os apoios realizados, insere-se a seleção de livros a serem publicados pelo CAU/RS que sejam relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo.O CAU/RS, dessa forma, desde o ano de 2015[[1]](#footnote-1), abre prazo para arquitetos e urbanistas para a apresentação de obras inéditas nas categorias: 1. Exercício da Arquitetura e Urbanismo; 2. Formação do Arquiteto e Urbanista; e 3. Teoria, história e crítica da arquitetura e urbanismo, escritas por Arquitetos e Urbanistas brasileiros ou naturalizados, inscritos e com registro ativo no CAU e que tenham no SICCAU a condição de residentes no Rio Grande do Sul. As obras selecionadas integram as Coleções CAU.Em que pese o esforço do CAU/RS em realizar apoio para publicação de livros, verificou-se que o CAU/RS encontrou dificuldades para selecionar, diagramar, fazer a análise ortográfica, bem como realizar os demais atos para a efetiva publicação dos livros selecionados. Informa-se, ainda, que nos Editais anteriores, era responsabilidade do CAU/RS a Contratação de Serviços de Revisão Ortográfica e Diagramação, não tendo sido previsto, por exemplo, que o autor poderia tratar direto com a editora, ficando a intermediação para o fiscal do contrato. Ainda, a intermediação era complicada, pois se perdia muita informação ao passar as demandas entre autor e editora, não ficando o serviço como esperado pelo autor. Por fim, concluiu-se que era necessário o CAU/RS buscar outra forma de patrocinar a publicação de livros. Para tanto, encontrou-se a Câmara Rio-Grandense do Livro[[2]](#footnote-2), que é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Porto Alegre, RS, constituída por prazo de duração indeterminado, e que tem por finalidade, conforme seu estatuto, unir todos os que trabalham pelo livro, promovendo sua defesa e seu fomento, a difusão do gosto pela leitura, a formação de novos leitores e o desenvolvimento da economia livreira, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da cultura.O CAU/RS compreende que a Câmara do Livro reúne as condições necessárias para fazer a administração do edital de publicação de livros, administrar a seleção da editora com melhor custo-benefício, bem como realizar os demais atos necessários à consecução dos apoios do CAU/RS, incluindo a consecução dos atos necessários para publicação de livros já selecionados em anos anteriores e que não foram publicados em virtude da insuficiência desta Autarquia em proceder aos atos necessários. O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul realiza o Termo de Colaboração com a Câmara Rio-Grandense do Livro, com obrigações recíprocas, a fim de que esta Organização da Sociedade Civil administre a publicação bem como os demais atos necessários a seleção de livros, confecção e entrega dos livros a serem publicados pelo CAU/RS que sejam relevantes para o desenvolvimento da Arquitetura e Urbanismo.O termo de colaboração é o instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que envolvam a transferência de recursos financeiros; (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015)O interesse público torna prescindível o Chamamento Público. A Câmara Rio-Grandense do Livro, há décadas, é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade unir todos os que trabalham pelo livro, promovendo sua defesa e seu fomento, a difusão do gosto pela leitura, a formação de novos leitores e o desenvolvimento da economia livreira, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento da cultura. A Câmara Rio-Grandense do Livro, há anos, é a realizadora da feira do livro em Porto Alegre.2.3 Identificação do ObjetoO presente Plano de Trabalho tem por objeto a mútua colaboração dos partícipes, para a integral consecução do objetivo que consta na Cláusula Primeira do Termo de Colaboração a ser firmado entre o CAU/RS e a CRL **- “CONCURSO LITERÁRIO EM ARQUITETURA E URBANISMO - SELEÇÃO DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS QUE SEJAM RELEVANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DA ARQUITETURA E URBANISMO”**, visando a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à Câmara Rio-Grandense do Livro pelo CAU/RS, conforme especificações estabelecidas neste Plano de Trabalho, na forma da Lei 13.019/2014.2.4 Repasse de Recursos FinanceirosO presente Plano de Trabalho prevê a transferência de valores financeiros conforme definido na **CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E SUA LIBERAÇÃO** do termo de colaboração a ser firmado, nos seguintes termos:Para a execução do(s) projeto(s) previstos neste Termo de colaboração, serão disponibilizados recursos pelo CAU/RS no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), à conta da ação orçamentária, 4.03.30, Elemento de Despesa Edital de Patrocínio para publicações, ficando estabelecida que a liberação de recursos pelo CAU/RS à CRL observará a Lei na qual se fundamenta esta avença e os prazos estabelecidos em comum acordo no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho.Do total descrito no caput desta cláusula, o CAU/RS disponibilizará o montante de **R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a consecução do Objetivo 01 do Plano de Trabalho** e o montante de **R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para a consecução do Objetivo 02 do Plano de Trabalho**, observando-se, em ambos os casos, o Cronograma de Desembolso definido entre as partes. 2.5 Compromissos comuns aos partícipesAlém dos compromissos descritos no Termo de Colaboração do qual este Plano de Trabalho é parte, os partícipes devem observar os seguintes compromissos em comum:* Compartilhamento de informações ou documentos necessários à consecução do objeto da parceria e a troca de experiências e apoio técnico recíproco;
* Quaisquer informações técnicas ou documentos que estejam contemplados no objeto da parceria podem ser solicitados reciprocamente pelos partícipes;
* A disponibilização de informações ou documentos respeitará os prazos definidos no cronograma de atividades ou nas reuniões deliberativas que acontecerem, sendo que a impossibilidade de atendimento desses prazos deverá ser devidamente justificada;
* A realização de reuniões para alinhamento e acompanhamento deste Plano de Trabalho;
* A constituição/participação em grupos de trabalho, conforme for o caso, mediante acordo prévio entre os partícipes.

2.6 Sobre os atos complementaresEste Plano de Trabalho estrutura um conjunto de atividades acordadas entre os partícipes. De forma geral, a execução de cada atividade consiste na atuação individual ou conjunta dos partícipes nas etapas previstas e naquelas que porventura se fizerem necessárias ao alcance dos objetivos, observando a melhor divisão dos trabalhos conforme capacidades de atuação de cada partícipe. Os partícipes estabelecerão conjuntamente atos complementares e detalhamentos metodológicos que se fizerem necessários para o melhor proveito da parceria, com atenção nas inovações tecnológicas porventura disponíveis. Além disso, compete aos partícipes do Termo de Colaboração a definição dos servidores/colaboradores para a execução das atividades no âmbito deste acordo.Este Plano de Trabalho apresenta os produtos a serem entregues. Os partícipes poderão, em comum acordo, incluir produtos ou subprodutos adicionais desde que estejam relacionados ao objetivo da parceria.No final de cada objetivo específico haverá a elaboração conjunta do CAU/RS e da CRL de um relatório contendo a avaliação e conclusões quanto ao desenvolvimento do objetivo.No final da parceria, com o cumprimento integral dos objetivos da parceria, haverá a elaboração conjunta do CAU/RS e da CRL de um relatório que, além de apresentar avaliação geral do projeto, com destaque para os principais feitos e avanços, poderá sugerir recomendações para o aprimoramento desta atuação em parceria.É facultada a realização de seminários, workshops, apresentações ou outros instrumentos congêneres de divulgação dos resultados e produtos/subprodutos, desde que em comum acordo entre os partícipes. |

1. - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES e PRAZOS CONFORME OBJETIVOS ESPECÍFICOS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esta etapa se destina a organizar e planejar os trabalhos para a consecução do objeto da parceria, tendo como atividades mínimas previstas as discussões quanto às formas de execução, o envolvimento de outros atores, os cronogramas e as articulações necessárias. Serão agendadas reuniões entre os partícipes para estruturar o trabalho a ser realizado. **OBJETIVO ESPECÍFICO nº 1:** Publicar, em parceria do CAU/RS com a CRL, as obras que foram selecionadas por ocasião do Edital de Livros divulgado em 2016 pelo CAU/RS (Chamada Pública nº 01/2016), para que estes livros possam ser divulgados e distribuídos a partir da Feira do Livro de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 01 | Envio para CRL dos arquivos dos livros no estado em que se encontram |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 02/09/2019 | Arquivos dos livros entregues para CRL analisar |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 02 | Elaboração do Plano de Distribuição dos Livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 02/09/2019 | Documento contendo o plano com quantitativos e destinação dos livros (autor, estoque do CAU/RS, Universidades, Entidades, Conselhos, Feira do Livro de 2019 de Porto Alegre, eventos do CAU/RS, outras Feiras do Livro no RS, etc.) No documento estabelecer quem receberá gratuitamente, Arq. Urb., em dia com anuidade, pessoas de outras profissões, etc. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 03 | Definir o formato e quantidades dos livros que serão publicados objetivando maior eficiência possível (tamanho, tipo de papel, tipo de capa, uso de cores, etc.) |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL e CAU/RS | 02/09/2019 | Documento contendo as definições estabelecidas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 04 | Análise quanto à viabilidade da publicação de todos os livros do edital de 2016  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 02/09/2019 | Relação de livros que efetivamente serão publicados e em qual quantidade |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 05 | Elaboração de minuta de contrato (direitos autorais, percentual do autor, responsabilidades dos contratantes) entre o CAU/RS e Autor  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS  | 05/09/2019 | Minuta de contrato elaborada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 06 | Assinatura do contrato entre CAU/RS e AUTOR |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 06/09/2019 | Contratos assinados |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 07 | Compor uma comissão mista CAU/RS e CRL para selecionar a(s) editora(s), confirmando a participação dos integrantes |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 13/09/2019 | Nominata de integrantes da comissão confirmados |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 08 | Definição dos critérios de seleção de editoras (critério e pontuação) |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL |  13/09/2019 | Documento contendo os critérios de seleção das editoras (habilitação jurídica, qualidade das publicações, tempo de atuação, serviços realizados, tecnologia adotada, proposta de valor, prazo de entrega, se faz diagramação, etc.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 09 | Elaboração de Contrato entre a CRL e Editora(s) |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 13/09/2019 | Minuta de Contrato |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 10 | Elaborar e publicar o convite às editoras que atuam junto à CRL |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 06/09/2019 | Documento elaborado e publicado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 11 | Recebimento das propostas das editoras |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 13/09/2019 | Propostas recebidas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 12 | Seleção da(s) editora(s) |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| Comissão mista de seleção das editoras | 16/09/2019 | Relação de pontuação das editoras conforme critérios de seleção definidos e Relação da(s) editora(s) escolhidas (conforme a maior pontuação) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 13 | Divulgação dos resultados da seleção |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 17/09/2019 | Relação publicada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 14 | Assinatura do Contrato entre CRL e Editora  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 18/09/2019 | Contrato firmado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 15 | Entrega dos livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| Editora | 25/10/2019 | Livros entregues conforme formato estabelecido |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 16 | Recebimento dos Livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL e CAU/RSParticipação dos dois entes | 25/10/2019 | Documento contendo a confirmação quanto ao recebimento dos livros nas características, prazo e quantidades contratadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 17 | Distribuição dos Livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31 de Outubro de 2020 | Livros distribuídos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 18 | Realização da sessão de lançamento e autógrafos dos livros  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 17/11/2019 | Sessão de autógrafos realizada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 19 | Avaliação do desenvolvimento e resultados da ação |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31/12/2019 | Documento com as considerações de ambas as entidades com suas impressões visando à melhoria constante. |

**OBJETIVO ESPECÍFICO nº 2:** Elaborar, publicar no sítio do CAU/RS e da CRL e divulgar na feira do Livro de 2019 o novo Edital do “Concurso Literário em Arquitetura e Urbanismo” com atuação conjunta do CAU/RS e da CRL, para que os Livros selecionados neste Concurso Literário estejam publicados para lançamento e distribuição a partir da feira do livro de 2020.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 01 | Definir o número de livros, suas características e quantidades a serem impressas, modalidade e-book, etc., elaborando um Plano de Distribuição dos Livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 30/09/2019 | Documento contendo o plano com quantitativos e destinação dos livros (autor, estoque do CAU/RS, Universidades, Feira do Livro de 2020 de Porto Alegre, eventos do CAU/RS, outras Feiras do Livro no RS, etc.) No documento estabelecer quem receberá gratuitamente, Arq. Urb., em dia com anuidade, pessoas de outras profissões, etc. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 02 | Definição e providência do recurso para a ação institucional |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 17/09/2019 | Recurso necessário disponível |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 03 | Elaboração de minuta de contrato (direitos autorais, percentual do autor, responsabilidades dos contratantes) entre o CAU/RS e Autor  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 30/09/2019 | Minuta de contrato elaborada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 04 | Compor uma comissão mista CAU/RS e CRL para selecionar a(s) os livros a publicar, confirmando a participação dos integrantes |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31/10/2019 | Nominata de integrantes confirmados da comissão de seleção de livros. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 05 | Definição dos critérios de seleção das propostas de livros (critério e pontuação) |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31/10/2019 | Documento contendo os critérios de seleção das propostas de livros (p. ex.: relevância do tema para AU, relevância do tema para a sociedade, importância histórica, proteção do patrimônio histórico e cultural, temática inovadora, custo em função das características da obra, relevância do autor, público atingido, prazo para finalização, etc.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 06 | Elaboração do edital de seleção dos livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 31/10/2019 | Edital elaborado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 07 | Publicação do edital de seleção dos livros até a Feira do Livro de Porto Alegre |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 17/11/2019 | Edital publicado antes de sua divulgação na Feira do Livro |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 08 | Recebimento das propostas de livros para publicar  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 15/01/2020 | Propostas recebidas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 09 | Seleção das propostas de livros conforme os critérios definidos |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| Comissão mista de seleção de livros | 20/03/2020 | Relação de pontuação das propostas de livros conforme critérios de seleção definidos na atividade 06 e Relação das propostas de livros escolhidas (conforme a maior pontuação) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 10 | Divulgação dos resultados da seleção das propostas de livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS | 25/03/2020 | Relação com os resultados publicada no portal de internet do CAU/RS |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 11 | Assinatura do contrato (direitos autorais, percentual do autor, responsabilidades dos contratantes) entre o CAU/RS, CRL e Autor  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31/03/2020 | Contratos com os autores assinados |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 12 | Compor uma comissão mista CAU/RS e CRL para selecionar a(s) editora(s), confirmando a participação dos integrantes |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 15/04/2020 | Nominata de integrantes da comissão de seleção das editoras confirmados |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 13 | Definição dos critérios de seleção de editoras (critério e pontuação) levando em consideração a experiência adquirida na seleção de editoras anteriormente realizada |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 15/04/2020 | Documento contendo os critérios de seleção das editoras (habilitação jurídica, qualidade das publicações, tempo de atuação, serviços realizados, tecnologia adotada, proposta de valor, prazo de entrega, etc.) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 14 | Elaborar e publicar o convite às editoras que atuam junto à CRL |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 20/04/2020 | Documento elaborado e publicado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 15 | Recebimento das propostas das editoras |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 04/05/2020 | Propostas recebidas |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 16 | Seleção da editora |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| Comissão mista de seleção das editoras | 11/05/2020 | Relação de pontuação das editoras  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 17 | Divulgação dos resultados da seleção |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 12/05/2020 | Relação publicada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 18 | Elaboração de Contrato entre a CRL e Editora(s) |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 11/05/2020 | Minuta de Contrato |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 19 | Assinatura do Contrato entre CRL e Editora  |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL | 15/05/2020 | Contrato firmado |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 20 | Finalização das obras e entrega no formato definido |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| Autores | 10/05/2020 | Obras entregues no formato definido |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 21 | Editoração, impressão e entrega dos livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| EDITORA  | 31/08/2020 | Livros entregues |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 22 | Recebimento dos Livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CRL e CAU/RS | 31/08/2020 | Documento contendo a confirmação quanto ao recebimento dos livros, no CAU/RS, nas características, prazo e quantidades contratadas. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 23 | Distribuição dos Livros |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31/12/ 2020 | Livros distribuídos |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 24 | Realização da sessão de lançamento e autógrafos dos livros na Feira do Livro de 2020 |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 15/11/2020 | Sessão de autógrafos realizada |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nº atividade** | **Descrição** |
| 25 | Avaliação do desenvolvimento e resultados da ação |
| **Responsável** | **Prazo até** | **Entregáveis** |
| CAU/RS e CRL | 31/12/2020 | Documento com as considerações de ambas as entidades com suas impressões visando à melhoria constante. |

 |

1. – ORÇAMENTO

|  |
| --- |
| **Objetivo nº 01**  |
| * 1. Atividades de verificação dos originais, organização para seleção das editoras e preparação do edital a ser publicado na Feira do Livro
 | R$ 3.000,00 |
| * 1. Serviços de editoração e impressão dos livros composto por preparação de texto e revisão (ortográfica e gramatical, ABNT...), planejamento gráfico, tratamento de imagens (quando houver), editoração, ISBN, ficha catalográfica, edição, contatos com o autor e coleta de sua assinatura de aprovação final, revisão de provas, impressão e entrega em Porto Alegre na sede do CAU/RS
 | R$ 63.000,00  |
| * 1. Atividades relacionadas à divulgação na Feira do Livro de 2019 e distribuição dos livros
 | R$ 4.000,00                     |
| **SUBTOTAL** | **R$70.000,00** |
| **Objetivo nº 02**  |
| 2.1. Atividades relacionadas à seleção das obras a serem publicadas pelo CAU/RS | R$ 3.000,00 |
| 2.2. Atividades de verificação dos originais, organização para seleção das editoras e preparação do edital a ser publicado na Feira do Livro | R$ 3.000,00 |
| 2.3. Serviços de editoração e impressão dos livros composto por preparação de texto e revisão (ortográfica e gramatical, ABNT...), planejamento gráfico, tratamento de imagens (quando houver), editoração, ISBN, ficha catalográfica, edição, contatos com o autor e coleta de sua assinatura de aprovação final, revisão de provas, impressão e entrega em Porto Alegre na sede do CAU/RS | R$ 60.000,00  |
| * 1. Atividades relacionadas à divulgação na Feira do Livro de 2020 e distribuição dos livros
 | R$ 4.000,00                     |
| **SUBTOTAL** | **R$ 70.000,00** |
| **TOTAL** | **R$ 140.000,00** |

1. - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

|  |
| --- |
| OBJETIVO ESPECÍFICO nº 1: Publicar, em parceria do CAU/RS com a CRL, as obras que foram selecionadas por ocasião do Edital de Livros divulgado em 2016 pelo CAU/RS (Chamada Pública nº 01/2016), para que estes livros possam ser divulgados e distribuídos a partir da Feira do Livro de Porto Alegre de 2019. |
| Valor total repassado pelo CAU/RS para a CRL para cumprimento deste objetivo da parceria: R$ 70.000,00 |
| REPASSES DO CAU/RS PARA A CRL:Tendo em vista o valor e o fluxo das despesas, o CAU/RS repassará o valor total de R$ 70.000,00 em parcela única, a ser paga no mês de setembro de 2019, ficando ciente a CRL que o valor, enquanto não utilizado, deverá ficar aplicado em conta bancária específica. |

|  |
| --- |
| OBJETIVO ESPECÍFICO nº 2: Elaborar, publicar no sítio do CAU/RS e da CRL e divulgar na feira do Livro de 2019 o novo Edital do “Concurso Literário em Arquitetura e Urbanismo” com atuação conjunta do CAU/RS e da CRL, para que os Livros selecionados neste Concurso Literário estejam publicados para lançamento e distribuição a partir da Feira do Livro de Porto Alegre de 2020. |
| Valor total repassado pelo CAU/RS para CRL para cumprimento deste objetivo da parceria: R$ 70.000,00REPASSES DO CAU/RS PARA A CRL:Tendo em vista o valor e o fluxo das despesas, o CAU/RS repassará o valor total de R$ 70.000,00 em parcela única, a ser paga no mês de maio de 2020, ficando ciente a CRL que o valor, enquanto não utilizado, deverá ficar aplicado em conta bancária específica. |

6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS REPASSADOS PELO CAU/RS À CRL

A prestação de contas dos recursos repassados pelo CAU/RS à Câmara Rio-Grandense do Livro para a consecução dos objetivos desta parceria ocorrerá ao término de cada um dos objetivos específicos definidos neste Plano de Trabalho, na forma e nos prazos definidos no Termo de Colaboração firmado entre as entidades participantes.

7- APROVAÇÃO

Na qualidade de representantes legais dos entes envolvidos, os presidentes declaram estar de acordo com este Plano de Trabalho.

Porto Alegre/RS, 02 de setembro de 2019.

|  |  |
| --- | --- |
| **TIAGO HOLZMANN DA SILVA**PresidenteConselho de Arquitetura e Urbanismo do RS - CAU/RS | **ISATIR ANTONIO BOTTIN FILHO**PresidenteCâmara Rio-Grandense do Livro - CRL |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. https://transparencia.caurs.gov.br/?page\_id=259 [↑](#footnote-ref-1)
2. http://www.camaradolivro.com.br/associados\_arquivos.php?tipo=o [↑](#footnote-ref-2)